## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA NOVA SEDE DO SESC/DF
END.: SIATRECHO 04 lotes 80,90,100 e 110, Brasilia/DF.
| CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL (R$) | INDICÊNCIA (%) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
ITEM | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1909624.64
ITEM | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2690.32
ITEM | 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 63616.49
ITEM | 4 | SERVIÇOS AUXILIARES | 575907.34
ITEM | 5 | ARQUITETURA | 17339490.09
ITEM | 6 | ESTRUTURA CONCRETO ARMADO | 321951.62
ITEM | 7 | ESTRUTURA METÁLICA | 626835.3
ITEM | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 370975.29
| 9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 595491.23
| 10 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | 16887.87
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1688563.21
| 12 | GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | 163773.42
| 13 | DATA CENTER | 1325603.01
| 14 | COMUNICAÇÃO DE DADOS E VOZ | 1057412.83
| 15 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | 300158.07
| 16 | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 63230.39
| 17 | SISTEMA DE INCÊNDIO SPK | 236046.67
| 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 97090.64
| 19 | AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO MECÂNICA / PRESSURIZAÇÃO | 310231.52
| 20 | AUTOMAÇÃO | 1426416.82
| 21 | ÁUDIO, VÍDEO, CFTV E CONTROLE DE ACESSO | 1187688.15
| 22 | PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS / MONTA CARGAS / ELEVADORES | 189797.18
| 23 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 91244.95
| 24 | PAISAGISMO | 80098.63
ITEM | 25 | RECOMPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA EM ESTRUTURAS METÁLICAS EXTERNAS EXECUTADAS | 35712.86
ITEM | 26 | DESCARTE DE MATERIAIS VENCIDOS EM INVENTÁRIO (ITEM 21) | 1782.92
ITEM | 27 | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DE OBRA | 56911.45
ITEM | 28 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIAS | 270690.72
ITEM | 29 | OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO TÉRREO PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE | 1465939.37
[5 empty] | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01
| TOTAL GERAL (R$) |  | 31871863 | 0% | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
|  |  |  | TOTAL MENSAL (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL ACUMULADO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL (%) | bar: 2023-03-01 to 2024-06-01
PERCENTUAL ACUMULADO (%) | bar: 2023-03-01 to 2024-06-01